## Slide 1
Cadrage
Projet IA
Système de recommandation personnalisée
Thomas AUGUEY
Formation Développeur IA · Octobre 2026

## Slide 2
Contexte et Enjeux
Alignement des objectifs business de Fashion Insta avec l'opportunité technologique.
FASHION INSTA
10,4 M€
Chiffre d'affaires annuel
Web : 50% du CA (5,2 M€)
11 Magasins : 50% du CA (5,2 M€)
CONTEXTE MARCHÉ
Offre catalogue & saturation
Offre importante de contenu en ligne : la profusion d'articles complexifie le parcours d'achat client.
Priorité opérationnelle : Améliorer significativement la suggestion de produits pour réduire l'attrition.
ENJEUX À 24 MOIS
+14%
Croissance cible Web
Magasins : +4% sur 24 mois grâce aux liens entre les ventes en ligne et en magasin.
Impact estimé : +517 k€ de gain net cumulé
2

## Slide 3
Pourquoi l’IA ?
Passer d'une recommandation générique à une expérience d'achat personnalisée.
C’est quoi ?
Une technologie émergente qui envahit le marché pour transformer les usages e-commerce : apprendre en continu des habitudes pour proposer des services personnalisé.
Pour l’utilisateur
Apporter une dimension personnelle à la découverte de vêtements, en phase avec son style singulier et ses pièces existantes.
Comment y parvenir ?
Réaliser un PoC ciblé sur la fonctionnalité cœur : recommandation d’articles à partir des caractéristiques et représentations visuelles.
3
Notes: 1. Brique nouvelle dans l’univers en ligne 2. L’IA va prendre en compte les habitudes des utilisateurs et personnaliser l’expérience 3. Construire un modèle de prédiction

## Slide 4
Périmètre du PoC
Objectif central : Générer une liste d’articles personnalisée pour chaque utilisateur.
DANS LE PÉRIMÈTRE
Périmètre PoC
Identifier les données nécessaires à la recommandation
Expérimenter plusieurs approches IA/ML de recommandation
Évaluer la pertinence des recommandations à l'aide de métriques métier
Comparer les approches et identifier les conditions nécessaires à une future industrialisation
HORS PÉRIMÈTRE
Hors PoC (Phases ultérieures)
Développement de l'application mobile
Gestion des comptes et Authentification
Développement des fonctionnalités métier complètes
Mise en production et industrialisation de la solution
Constitution d'une base de données utilisateurs réels
Personnalisation des photos (couleurs, tailles, etc.)
4
Notes: Pour notre PoC nous allons nous focaliser sur l’essentiel, c’est à dire valider la recommandation. Le PoC valide la faisabilité de la brique de recommandation, pas celle de l'application complète.

## Slide 5
System Design
Solution IA end-to-end
Pipeline multimodale associant extraction visuelle, espaces d'embeddings et modélisation de compatibilité.
Notes: Approche 2 — Recommandation IA multimodale Principe : Exploiter plusieurs modalités décrivant les articles afin de construire une représentation de leur contenu et d’identifier ceux qui correspondent aux préférences de l’utilisateur. Données utilisées : Texte (description, catégorie, marque), Image (photo de l'article), Utilisateur (historique des interactions). Pipeline : Texte + Image -> Modèle multimodal / embeddings -> Représentation vectorielle -> Profil préférences -> Calcul similarité / classement -> Top N recommandations. Évaluation : Precision@K, Recall@K, NDCG@K vs baseline ML.

## Slide 6
Similarité / Compatibilité · 2 Approches
Deux logiques algorithmiques complémentaires pour répondre aux besoins vestimentaires de l'utilisateur.
APPROCHE 1
Recherche d'articles similaires
« À quel autre vêtement ce vêtement ressemble-t-il ? »
Recherche de pièces proches dans l'espace d'embedding visuel (FashionCLIP) : coupe, texture, couleur et catégorie équivalente.
Cas d'usage : remplacer un vêtement de la garde-robe ou proposer une alternative.
+
APPROCHE 2
Recherche d'articles compatibles
« Quelles pièces s'associent pour former une tenue ? »
Modèle de classification pairwise entraîné sur des tenues complètes pour prédire la cohérence stylistique entre catégories complémentaires.
Cas d'usage : composer un look complet autour d'une pièce donnée.
6
Notes: 2 Approches complémentaires. Nous pouvons proposer des vêtements semblables pour remplacer un élément de la garde-robe, mais également proposer un nouvel ensemble basé sur la compatibilité.

## Slide 7
INFRASTRUCTURE & SERVICES AZURE
Architecture Technique End-to-End
Chaîne de traitement : de l'image utilisateur aux recommandations finales via les briques Microsoft Azure.
ÉTAPE 1
Entrée Image
Photo Utilisateur
Azure Blob Storage
Stockage photos utilisateur et catalogue
IQON3000 / POLYVORE
ÉTAPE 2
Segmentation
Isolation vêtements
Azure Machine Learning
Hébergement / inférence modèle de découpe
SEGFORMER B2
ÉTAPE 3
Représentation
Embedding & Attributs
Azure ML / Foundry
Modèles d'embedding & classification attributs
FASHIONCLIP
ÉTAPE 4
Prédiction
Similarité & Compatibilité
Azure AI Search (index vectoriel) & Azure ML (modèle pairwise)
K-NN & PAIRWISE
ÉTAPE 5
Restitution
Recommandation Top-K
Azure Container Apps / AKS
API REST servant le moteur
API JSON
7
Notes: Pour minimiser les coûts du PoC, nous utilisons des datasets et modèles pré-entraînés (HuggingFace, GitHub). Services cloud Azure : Blob Storage (données), Azure ML (entraînement/inférence), Azure AI Search (vecteurs), Container Apps (API).

## Slide 8
VALIDATION DU PROJET
Critères de succès
Le PoC sera considéré comme concluant s’il permet de démontrer qu’une recommandation personnalisée peut apporter une valeur mesurable pour FashionInsta.
Faisabilité
Segmentation et embeddings exploitables sur données catalogue.
Pertinence
Modèle de compatibilité performant et Top-K pertinent.
Valeur
Personnalisation supérieure à la baseline (similarité).
8
Notes: Succès du PoC : Faisabilité technique : segmentation exploitable, embeddings exploitables, caractéristiques suffisamment fiables. Pertinence : modèle de compatibilité performant, recommandations Top-K pertinentes. Valeur métier : meilleure personnalisation que la baseline.

## Slide 9
VALIDATION TECHNIQUE
1. Évaluer chaque brique technique
Mesures quantitatives pour vérifier le bon fonctionnement de chaque étape du pipeline.
Brique | Ce que l'on vérifie | Métriques de validation
Segmentation | Le vêtement est correctement isolé sur la photo de l'utilisateur | IoU (Intersection over Union)
Embedding | Les vêtements visuellement ou sémantiquement similaires sont proches dans l'espace vectoriel | Recall@K / Distance cosinus (similarité)
Caractéristiques | Les attributs (couleur, coupe, motif, catégorie) sont correctement identifiés | Accuracy, Precision, Recall, F1-Score
Compatibilité | Les associations de pièces pertinentes sont correctement classées | Precision@K, Recall@K, NDCG@K
9
Notes: Permet de vérifier que la chaîne fonctionne correctement de bout en bout. Modèle de compatibilité : Pour chaque tenue connue du dataset, on masque un vêtement et on demande au système de le retrouver à partir des autres vêtements.

## Slide 10
ÉVALUATION UTILISATEUR
Critères métier
Une recommandation est considérée comme pertinente si elle :
1. Correspond au style & aux préférences de l'utilisateur
Respect des univers stylistiques (Classic, Dramatic, Sporty, Romantic, Artistic) et affinités de couleurs.
2. Complète de manière cohérente la garde-robe existante
Proposer des pièces qui s'assemblent harmonieusement avec au moins un vêtement déjà possédé.
10
Notes: Déterminer avec le métier quel niveau de pertinence rend la fonctionnalité exploitable sur le terrain.

## Slide 11
ORGANISATION DU PROJET
Planning &
Ressources
Cadrage du développement
Gouvernance, calendrier opérationnel par phases et allocation des compétences data.

## Slide 12
GOUVERNANCE
RACI · Attribution des responsabilités
Répartition des rôles sur les phases 1 (PoC), 2 (MVP) et 3 (Run).
Taux d'occupation PoC
Charge interne dédiée sur la Phase 1 :
Data Scientist
53%
Data Engineer
27%
Tech Lead Data
7%
ML Ops Engineer
7%
12
Notes: R Responsable de réaliser la tâche A Approuver la tâche C Consultant conseil I Informé après exécution Taux d'occupation = % pour 1 personne sur la période de travail de la phase 1 (PoC)

## Slide 13
PLANNING OPÉRATIONNEL
Timeline
Découpage en trois phases majeures : PoC, MVP et exploitation en Run.
PHASE 1
PoC
3 Semaines · Charge 14 Jours
Objectif : « Est-ce que cela fonctionne ? »
Cadrage + sélection dataset (3 JO)
Préparation du jeu de test (1 JO)
Baseline + approche similaire (3 JO)
Approche compatibilité (5 JO)
Livrables : Modèles ML, dataset, algos.
PHASE 2
MVP
5 Semaines · Charge 38 Jours
Objectif : « Solution utilisable »
Application mobile & features (15 JO)
Embedding catalogue Fashion Insta (3 JO)
Moteur de recommandation (3 JO)
Livrables : App mobile, API REST, dataset FashionInsta.
PHASE 3
Run
3 Semaines · Charge 19 Jours
Objectif : « Exploiter et améliorer »
Exploitation continue (3 JO)
Monitoring métriques (3 JO)
Réentraînement périodique (3 JO)
Amélioration des modèles (3 JO)
Gouvernance : COPROJ régulier & COPIL trimestriel.
13
Gouvernance : COPROJ lancement, architecture/dev, validation.
COPIL Fin => GO / NOGO
Gouvernance : COPROJ début, après jeu de test, après évaluation.
COPIL Fin => GO / NOGO
Notes: Gouvernance : COPROJ hebdomadaire durant le PoC, jalon COPIL en fin de phase pour décision GO / NO-GO. Profils clés : Data Scientist en lead sur le PoC, soutenu par le Data Engineer et Tech Lead Data.

## Slide 14
ANALYSE FINANCIÈRE
Coût et
Rentabilité
Combien cela nous coûte et combien nous estimons gagner
Modélisation économique détaillée sur un horizon de 24 mois.

## Slide 15
Chart: Progression Chiffre Affaire Cumulé - 24 Mois
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
Réf. Prog. CA Cumulé | 0 | 3538.1519 | 13545.5565 | 31930.3328 | 60235.5476 | 99793.2879 | 151793.2879
Hyp. Prog. CA Cumulé | 0 | 16511.3753 | 63212.5971 | 149008.2199 | 281099.2223 | 465702.0102 | 708368.6769
Gain net Cumulé | -19092.17 | -9468.4132 | 23875.9372 | 87937.317 | 188373.638 | 330069.219 | 517386.419
RENTABILITÉ SUR 24 MOIS
Progression Chiffre d'Affaires Cumulé
Comparaison entre hypothèse cible (+14%), baseline (+3%) et gain net cumulé.
SYNTHÈSE ROI
7 mois
Seuil de rentabilité atteint
Gains nets : +11% CA Web
517 k€ / 24 mois
Investissement total : 0,4% CA Web
39 k€ / 24 mois
15

## Slide 16
CONFORMITÉ & ÉTHIQUE
RGPD & Protection des Données
Analyse des risques de conformité et mesures correctives prévues pour le projet IA.
Sujet | Enjeu pour FashionInsta | Mesure à prévoir
RGPD global | Les photos de personnes et données liées au compte constituent des données personnelles. | Définir finalité, base légale, durée de conservation, droits utilisateurs et modalités de suppression.
Photos vêtements | Une photo peut contenir un visage, le domicile ou des éléments privés. | Minimiser la collecte, supprimer les photos originales après embedding et isoler le vêtement.
Données d'entraînement | Les datasets d'outfits et d'images peuvent être soumis à des restrictions d'usage. | Auditer scrupuleusement licences, droits et conditions d'usage avant toute exploitation.
Sécurité | Risque d'exposition des profils, préférences et photos en cas d'accès non autorisé. | Chiffrement en transit/repos, contrôle d'accès strict (RBAC) et politique de purge.
Réglementation IA | Cadre européen AI Act applicable selon la classification des fonctionnalités. | Vérifier la conformité à l'AI Act et maintenir une veille juridique active.
16

## Slide 17
GESTION DES RISQUES
Principaux risques du projet
Matrice des risques techniques, juridiques et financiers avec plans d'atténuation.
Risque | Conséquence possible | Mesure de maîtrise
Droits sur les datasets | Impossibilité d'utiliser les données dans un service commercial. | Valider les licences et conditions d'accès en amont du choix du dataset.
Qualité recommandations | Tenues incohérentes ou suggestions non pertinentes. | Comparer systématiquement à une baseline et évaluer avec des experts métier.
Biais du modèle | Pertinence dégradée pour certains styles, catégories ou profils. | Tester et mesurer les performances sur des profils et typologies variés.
Qualité des photos | Échec de la segmentation ou mauvaise détection d'attributs. | Tester des conditions réelles : éclairages variables, arrière-plans complexes.
Coûts Azure | Dépassement de budget lors du passage à l'échelle. | Mesurer précisément le coût unitaire par inférence et par utilisateur.
Sécurité & confidentialité | Exposition de photos ou données personnelles sensibles. | Minimisation, restriction stricte des accès et processus de suppression automatisé.
Dépendance modèles tiers | Changement de licence, indisponibilité ou perte de support. | Documenter les composants et concevoir des solutions alternatives de repli.
Point d'attention Polyvore Outfits : Les conditions d'accès mentionnent un usage recherche non commerciale tout en affichant une licence CC BY 4.0. Cette ambiguïté doit être clarifiée avant tout usage commercial.
17
Notes: La licence CC BY 4.0 est la licence la plus ouverte de Creative Commons, mais la mention de recherche non commerciale impose une clarification juridique formelle.

## Slide 18
Merci !
Cadrage Projet IA · FashionInsta
Place aux échanges et questions du jury.