## COUTS
Phase | Tache |  | Data Scientist | Data Engineer | Tech Lead Data | ML Ops Engineer | Front-end dev | Back-end dev | Tech Lead Soft | JO
1 | Cadrage + sélection dataset |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | << Nombre de jours ouvrés incompressible pour réaliser la tâche
1 | Préparation du jeu de test |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Baseline + approche similaire |  | 3 | [6 empty] | 3
1 | Approche compatibilité |  | 5 | [6 empty] | 5
1 | Evaluation + comparaison | [8 empty] | 0
1 | Synthèse + recommandation | [8 empty] | 0
[10 empty] | 2.4 |  | << Nombre de semaines incompréssible pour réaliser la phase 1
2 | Application et fonctionnalités |  |  |  | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15
2 | Embedding du catalogue Fashion Insta |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3
2 | Moteur de recommandation |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 3
[10 empty] | 4.2 |  | << Nombre de semaines incompréssible pour réaliser la phase 2
3 | Exploitation |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3 | Monitoring |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3 | Réentraînement |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3
3 | Amélioration |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
[10 empty] | 2.4 |  | << Nombre de semaines incompréssible pour réaliser la phase 3
|  |  | One shot |  | One shot |  | Récurrent / Annuel
| Ressources Humaines | Taux/Jour | Phase 1 |  | Phase 2 |  | Phase 3
|  |  | Qt | Ct | Qt | Ct | Qt | Ct
| Data Engineer | 370 | 4 | 1480 | 5 | 1850 | 2 | 740
| ML Ops Engineer | 360 | 1 | 360 | 5 | 1800 | 9 | 3240
| Tech Lead Data | 400 | 1 | 400 | 3 | 1200 | 4 | 1600
| Data Scientist | 350 | 8 | 2800 | 2 | 700 | 4 | 1400
| Front-end developer | 350 | 0 | 0 | 15 | 5250 | 0 | 0
| Back-end developer | 370 | 0 | 0 | 6 | 2220 | 0 | 0
| Tech Lead Software | 400 | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0
|  |  | One shot |  | One shot |  | Récurrent / Annuel
Service Azure | Ressources Materiels | Taux | Phase 1 |  | Phase 2 |  | Phase 3
|  |  | Qt | Ct | Qt | Ct | Qt | Ct
Azure Blob Storage | Stockage images | 0.018 | 50 | 0.9 | 150 | 2.7 | 2000 | 432 |  | Photo Utilisateur
Azure Machine Learning | Modèles ML | 0.45 | 6 | 2.7 | 18 | 8.1 | 20 | 108 |  | Segmentation des vêtements
Azure Machine Learning | Modèles ML | 0.45 | 3 | 1.35 | 9 | 4.05 | 10 | 54 |  | Embedding
Azure Machine Learning | Modèles ML | 0.45 | 2 | 0.9 | 5 | 2.25 | 6 | 32.4 |  | Caractéristiques
Azure AI Search | Recherche vectorielle | 0.25 | 20 | 5 | 730 | 182.5 | 730 | 2190 |  | Similarité
Azure Machine Learning | Modèles ML | 0.45 | 6 | 2.7 | 18 | 8.1 | 20 | 108 |  | Compatibilité
Azure Container Apps / App Service / AKS (API) | API recommandation | 1.2e-05 | 10000 | 0.12 | 900000 | 10.8 | 1000000 | 144 |  | Recommandation
| Staffing | Semaines (SC imposé) | Charge (JO) | Data Engineer | ML Ops Engineer | Tech Lead Data | Data Scientist | Front-end dev | Back-end dev | Tech Lead Soft
Taux d'occupation journalié | Phase 1 | 3 | 14j | 26.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 53.3333 | 0 | 0 | 0
pour 1 personne | Phase 2 | 5 | 38j | 20 | 20 | 12 | 8 | 24 | 24 | 8
sur la période donnée | Phase 3 | 3 | 19j | 13.3333 | 60 | 26.6667 | 26.6667 | 0 | 0 | 0
| Cout de développement |  | 19092.17 | Fixe
| Cout de maintenance |  | 10048.4 | Annuel
| Données 2024: |  |  | Annuel
| 400k utilisateurs de l’application mobile / an |  |  | 400000 | user
| quelques dizaines de milliers qui seraient particulièrement actifs. |  |  | 40000 | user
| CA e-commerce |  |  | 5200000 | €
| CA moyen par magasin |  |  | 472000 | €
| CA physique (11 magasins) |  |  | 5200000 | €
| Chiffre d'affaires global (CA) |  |  | 10400000 | €
| Gain Web espéré | (24 mois) | 14% | 728000 | €
| Gain magasin espéré | (24 mois) | 4% | 208000 | €
| Gain Web estimé | (24 mois) | 11.0505 | 57462678.3566 | €
| Cout Web estimé | (24 mois) | 0.37682 | 39188.97 | €
[6 empty] | CA Mensuel | 433333.3333 |  | Cout | Cout
[6 empty] | CA 12M | 5200000 |  | mensuel | départ
[6 empty] | Hypothèse 24M | 14% |  | 837.3667 | 19092.17
[6 empty] | Référence 24M | 3% |  | 0 | 0
[6 empty] | parts | 6
[6 empty] | mois | 24 |  | Cout 24M | 39188.97
|  |  | Part # | Part % | Mois | Réf. Prog. Taux | Hyp. Prog. Taux | Réf. Prog. CA Cumulé | Hyp. Prog. CA Cumulé | Coûts Cumulé | Gain net Cumulé
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19092.17 | -19092.17
|  |  | 1 | 16.6667 | 4 | 0.2041% | 0.9526% | 3538.1519 | 16511.3753 | 22441.6367 | -9468.4132
|  |  | 2 | 33.3333 | 8 | 0.5774% | 2.694% | 13545.5565 | 63212.5971 | 25791.1033 | 23875.9372
|  |  | 3 | 50 | 12 | 1.061% | 4.95% | 31930.3328 | 149008.2199 | 29140.57 | 87937.317
|  |  | 4 | 66.6667 | 16 | 1.633% | 7.621% | 60235.5476 | 281099.2223 | 32490.0367 | 188373.638
|  |  | 5 | 83.3333 | 20 | 2.282% | 10.65% | 99793.2879 | 465702.0102 | 35839.5033 | 330069.219
|  |  | 6 | 100 | 24 | 3% | 14% | 151793.2879 | 708368.6769 | 39188.97 | 517386.419
Photo Utilisateur | Azure Blob Storage |  |  | Stockage images
Segmentation des vêtements | Azure Machine Learning |  |  | Modèles ML
Embedding | Azure Machine Learning |  |  | Modèles ML
Caractéristiques | Azure Machine Learning |  |  | Modèles ML
Similarité | Azure AI Search |  |  | Recherche vectorielle
Compatibilité | Azure Machine Learning |  |  | Modèles ML
Recommandation | Azure Container Apps / App Service / AKS (API) |  |  | API recommandation
Note on E48: aceteam: Indique la période de réalisation en nombre de semaines calendaire Si inférieur au nombre de semaines incompressible (voir plus haut) alors il faudra plus d'1 ressource à plein temps pour réaliser la phase
Note on G48: aceteam: Indique la charge réel en nombre de jours et semaines ouvrés

## RACI
| Data Scientist | Data Engineer | Tech Lead Data | ML Ops Engineer | Front End Developer | BackEnd Developer | Tech Lead Software
Modèles IA et Datasets | R | R | A | C |  |  |  | Phase 1
Algorithme Similarité/Compatibilité | R |  | A |  |  |  | C
Application Mobile et fonctionnalités |  |  | C | R | R | R | A | Phase 2
Embedding catalogue Fashion Insta |  | R | C | R
Moteur de recommandation | C | C | I | R |  | R | A
Exploitation |  |  | I | R |  |  |  | Phase 3
Monitoring |  |  | I | R
Réentraînement | C | C | A | R
Amélioration | R | C | C
| R | Responsable deréaliser la tache
| A | Approuver la tache
| C | Consultant conseil (souvant plusieurs sur une meme tache)
| I | Informé après execution pour la suite des travaux